KONCEPT

Projekt pilotního přeshraničního cvičení – první rok

## 1. Úvodní rámec

Název: Pilotní přeshraniční cvičení zdravotnické záchranné služby Moravskoslezský kraj – Žilinský samosprávný kraj (včetně letecké části)

Pořadatel: Moravskoslezský kraj nebo Žilinský samosprávný kraj (pořadatelství se v dalších letech střídá).

Spolupořadatel: druhý kraj.

Rozsah: pouze zdravotnická záchranná služba (operační střediska, výjezdové skupiny, letecká záchranná služba, kontakt cílového zdravotnického zařízení).

Jazyk komunikace: komunikace probíhá stejně jako při reálném zásahu – každé operační středisko používá svůj jazyk.

## 2. Cíle pilotního cvičení

Pilotní cvičení ověřuje:

- rychlost a dojezd při přeshraničním zásahu,

- koordinaci operačních středisek v celém cyklu zásahu,

- napojení letecké záchranné služby na pozemní zásah, včetně přistání a předání pacienta.

## 3. Členění pilotu během roku

Pilotní rok je rozdělen do tří navazujících částí:

A) Nácvik „od stolu“

- sjednocení postupu pro přeshraniční žádost o pomoc,

- schválení způsobu měření časů a kontrolního seznamu pro operační střediska,

- bezpečnostní rámec pro terénní část.

B) Nácvik operačních středisek

- tísňové volání → jeho posouzení → podaná přeshraniční žádost → přijetí žádosti → vyslání → průběžná hlášení → ukončení.

- tísňové volání → jeho posouzení → podaná přeshraniční žádost → odmítnutí žádosti → ukončení → odůvodnění odmítnutí

C) Terénní cvičení kombinované

- figurant + připravený režim okamžitého přerušení a přechodu do reálného výjezdu,

- reálný pohyb techniky a posádek včetně vrtulníku.

## 4. Scénář terénního cvičení (pilotní)

Typ události: kritický stav v příhraniční oblasti s požadavkem na rychlou dostupnost a letecký transport.

Povinné prvky scénáře:

- tísňové volání na operační středisko,

- vyžádání přeshraniční pomoci (pozemní výjezdová skupina) kvůli rychlejšímu dojezdu,

- aktivace letecké záchranné služby,

- přistání vrtulníku přímo na místě události,

- změna situace v průběhu (např. změna cílového zařízení/změna stavu pacienta/operativní úprava postupu),

- volba cílového zdravotnického zařízení „ad hoc“ podle vývoje (bez předem daného určení).

## 5. Role a odpovědnosti

Řídicí skupina pilotu:

- garant za Moravskoslezský kraj,

- garant za Žilinský samosprávný kraj,

- zástupce operačního střediska za každou stranu.

Vedoucí cvičení: určí pořadatel (odpovědný za bezpečnost a řízení průběhu).

Hodnotící tým: min. 4 osoby (2 za každou stranu), pouze měření a pozorování.

Závěrečná zpráva: zpracuje pořadatel cvičení.

## 6. Měření a hodnocení

#### A) Časové milníky (měří se vždy)

Měření začíná už přijetím tísňového volání. Sledují se zejména:

- přijetí tísňového volání,

- rozhodnutí o potřebě přeshraniční pomoci,

- odeslání žádosti druhé straně,

- přijetí žádosti druhou stranou,

- vyslání přeshraniční posádky,

- příjezd na místo události,

- aktivace letecké záchranné služby,

- přílet a přistání vrtulníku na místě,

- předání pacienta (pozemní posádka ↔ vrtulník/případně další předání),

- rozhodnutí o cílovém zařízení a odlet/odjezd,

- ukončení zásahu a uzavření případu.

#### B) Koordinace operačních středisek (hodnotí se podle kontrolního seznamu)

- správnost obsahu žádosti o pomoc,

- průběžné předávání změn (stav pacienta, cílové zařízení, přistání),

- jasné určení odpovědnosti za komunikaci,

- řádné ukončení zásahu a předání základních údajů pro dokumentaci.

## 7. Bezpečnostní režim kombinovaného cvičení

Pořadatel stanoví a předem distribuuje:

- signál pro okamžité přerušení cvičení,

- osobu oprávněnou přerušení vyhlásit,

- postup přechodu do reálného výjezdu,

- režim pohybu techniky, figurantů a zajištění přistávací plochy pro vrtulník.

## 8. Výstupy pilotu (povinné)

- Zpráva z cvičení (zpracuje pořadatel) obsahující:

- popis scénáře a průběhu,

- naměřené časy,

- vyhodnocení koordinace operačních středisek,

- seznam zjištění,

- návrh nápravných opatření (včetně odpovědnosti a termínů).

- Kontrolní seznam pro operační střediska pro přeshraniční zásah (aktualizovaný po pilotu).

- Formulář pro měření a vyhodnocení (jednotný pro další roky).

## 9. Doporučené rozvržení v pilotním roce

  - čtvrtletí: stolní cvičení + schválení dokumentů,

  - čtvrtletí: první nácvik operačních středisek,

  - čtvrtletí: druhý nácvik operačních středisek,

  - čtvrtletí: terénní cvičení + závěrečná zpráva + plán náprav.

2) Pravidla pro pravidelná přeshraniční cvičení

## 1. Účel

- udržovat a rozvíjet připravenost na přeshraniční zásahy,

- dlouhodobě měřit dojezdy a kvalitu koordinace operačních středisek,

- zajistit jednotný způsob vyhodnocení mezi roky.

## 2. Pořadatelství a řízení

- pořadatelství se střídá po roce: Moravskoslezský kraj / Žilinský samosprávný kraj,

- pořadatel připraví scénář, bezpečnostní rámec, měření a závěrečnou zprávu,

- spolupořadatel se podílí na přípravě, poskytuje hodnotitele a připomínkuje závěry.

## 3. Doporučená četnost

- Každé šest měsíců: krátký nácvik operačních středisek (60–90 minut)

  - cílem je udržet správný postup, kontakty a rychlé rozhodování.

- Jednou ročně: delší cvičení řízení zásahu (2–4 hodiny)

  - zahrnuje vyhodnocení naměřených časů a kvality koordinace.

- Jednou za dva roky: terénní cvičení s výjezdem včetně letecké části

  - ověřuje reálné limity dojezdů, předání pacienta a přistání vrtulníku.

## 4. Rotace témat

Témata se střídají, aby se pravidelně testovaly různé situace:

- kritický stav + letecká záchranná služba (přistání na místě),

- více pacientů a řízení kapacit,

- omezení na hranici a objízdné trasy,

- předání pacienta mimo zdravotnické zařízení,

- výpadek komunikace/přetížení operačního střediska.

## 5. Minimální standardy pro všechna cvičení

- jednotný kontrolní seznam pro operační střediska,

- jednotný formulář pro měření časů (včetně okamžiku přijetí tísňového volání),

- jednotná struktura závěrečné zprávy,

- seznam nápravných opatření s termíny a odpovědnostmi,

- u terénních cvičení vždy režim okamžitého přerušení a přechodu do reálného výjezdu.